## Ark1
GANT CHART - Lofthus frukt og saft Web page
|  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29
Project start | Project end |  | Weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Days
2020-11-16 | 2021-03-29
|  | Research and Specification |  | 2020-11-16: 6; 2020-11-23: 6; 2020-11-30: Product manager + team members |  | 12
|  | Interface usability |  | 2020-11-30: 0; 2020-12-07: 0; 2020-12-14: 0; 2020-12-21: 0; 2020-12-28: UX/UI Designer |  | 0
|  | Graphic design |  | 2020-12-14: 0; 2020-12-21: 0; 2020-12-28: 0; 2021-01-04: 0; 2021-01-11: Graphic Design |  | 0
|  | Building and programming |  | 2020-12-28: 6; 2021-01-04: 6; 2021-01-11: 6; 2021-01-18: 6; 2021-01-25: 6; 2021-02-01: 6; 2021-02-08: 6; 2021-02-15: 6; 2021-02-22: Fullstack |  | 48
|  | Testing |  | 2021-02-15: 0; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 0; 2021-03-08: 0; 2021-03-15: Userbility tester |  | 0
|  | Presentation |  | 2021-03-15: 6; 2021-03-22: 6; 2021-03-29: Product manager |  | 12
|  |  |  | 2020-11-30: 6; 2020-12-07: 6; 2020-12-14: 6; 2020-12-21: 6; 2020-12-28: Software design |  | 24
|  |  |  | 2020-12-14: 6; 2020-12-21: 6; 2020-12-28: 6; 2021-01-04: 6; 2021-01-11: Interface design |  | 24
|  |  |  | 2021-02-22: 6; 2021-03-01: 6; 2021-03-08: System testing |  | 12
|  |  |  | 2021-03-01: 6; 2021-03-08: 6; 2021-03-15: Correcting issues and complete testing |  | 12
0
0
0
[24 empty] | Total | 144